***Приложение 1***

План мероприятий,

направленных на поддержку образовательных учреждений с низким результатом обучения

*(МБОУ «Рощинская СОШ», МБОУ «СОШ №1-школа отечественной культуры», МБОУ «СОШ №8», МБОУ «СОШ №13», МБОУ «СОШ №14», МБОУ «СОШ №37», МБОУ «Кирилловская СОШ», МБОУ «Лесогорская СОШ»)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Мероприятия** | | **Ответственные исполнители** | **Сроки реализации** | **Показатели** |
| 1. **Аналитическая работа** | | | | | |
| 1.1. | Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ, проверочных работ на муниципальном уровне | | Методический отдел | Февраль  2020 | Выявление проблемы. Составление плана по организации и проведение открытых уроков. |
| 1.2. | Проведение мониторинга прохождения курсов повышения квалификации педагогов и руководящих кадров ОО: по вопросам критериального оценивания и использование результатов оценочных процедур, оценка качества образования в образовательной организации | | Методический отдел | Февраль  2020 | Справка и рекомендации по результатам мониторинга, включение руководителей и педагогов в группы обучения ЛОИРО |
| **2.Повышение кадрового потенциала организаций** | | | | | |
| 2.1. | Курсы повышения квалификации «Внутришкольная система оценки качества образования» | | ЛГУ им. Пушкина |  | Разработка школьных локальных актов |
| 2.2. | КПК «Оценка качества образования в образовательной организации» | | ЛОИРО  Методический отдел | Февраль-апрель | Обучение всех педагогов и руководителей в соответствии с мониторингом |
| 2.3. | КПК «Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ 4 класс» | | ЛОИРО  Методический отдел | Февраль-май | Обучение всех педагогов и руководителей в соответствии с мониторингом |
| 2.4. | Организация стажировок учителей-предметников общеобразовательных организаций по вопросам подготовки к ГИА на базе общеобразовательных организаций с лучшими результатами ГИА | | Методический отдел | Март  2020 | Обмен педагогическим опытом |
| 2.5. | Организация наставничества для школ с низкими образовательными результатами | | Методический отдел | Апрель  2020 | Положительная динамика в результативности образовательной организации |
| 2.6. | Участие педагогов в семинарах областного уровня совещаниях, обучающих семинарах, вебинарах по подготовке к ГИА | | Методический отдел | В течение учебного года | Подготовка к итоговой аттестации |
| **3.Организационные мероприятия** | | | | | |
| 3.1. | | Вебинар ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения» <https://www.youtube.com/watch?v=JwQTya-StRs> | Методический отдел | В течение учебного года | Внедрение новых форм работы в ОО с учащимися для устранения пробелов в знаниях |
| 3.2. | | Вебинары 1 сентября «ЕГЭ-2020. Сравнительный анализ итогов ЕГЭ по математике прошлых лет. Рекомендации по подготовке к сдаче профильного уровня» | Прокофьев Александр Александрович заведующий кафедрой НИУ МИЭТ, председатель предметной комиссии ЕГЭ по математике | В течение учебного года | Подготовка к итоговой аттестации |
| 3.3. | | Дистанционные курсы для учителей математики старших классов «Использование программы живая геометрия» | «ЕГЭ – тренер» | В течение учебного года | Обеспеченно профессиональное развитие педагогических работников при освоении ПК |
| 3.4. | | Обобщение и распространение опыта работы учителей, подготовивших выпускников-высокобальников | Методический отдел | Сентябрь 2019-май 2020 | Оказание методической помощи |
| 3.5. | | Муниципальный сетевой проект «Суббота выборгского школьника» | Методический отдел  МБОУ «СОШ №37» | В течение учебного года  каждая суббота | Обеспечение равных возможностей для учащихся района в соответствии с их запросом |
| 3.6. | | Творческая мастерская: Организация открытых уроков с целью оказания методической помощи; организация консультаций методистов и специалистов комитета образования, | Методический отдел | В течение учебного года  Согласно плану на месяц | Оказание методической помощи учителям в разрешении проблем преподавании и организации учебного процесса |
| 3.7. | | Муниципальный проект «Взаимообучение школ» | Методический отдел | В течение учебного года  Согласно плану на месяц | выявление, поддержка и распространение результативного опыта руководителей и педагогов образовательных организаций, и педагогических инноваций |