Приложение к распоряжению

комитета образования администрации

МО «Выборгский район» Ленинградской области

 от 15.06.2020 № 165-р

**План мероприятий (дорожная карта) реализации проекта по совершенствованию механизмов повышения функциональной грамотности обучающихся Выборгского района на 2 полугодие 2020 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия****(краткое содержание)** | **Сроки исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** |
| 1. | Старт регионального проекта по исследованию (оценки уровня) функциональной грамотности обучающихся Выборгского района | июнь 2020 | Комитет образованияметодический центр | Корректировка муниципальной дорожной карты |
| 2. | Формирование банка данных педагогов русского языка, математики, химии, физики, биологии, географии с определением индивидуальной траектории профессионального развития | июнь-сентябрь 2020 | ГАОУ ДПО «ЛОИРО»методический центр | Разработка траекторий индивидуального профессионального развития |
| 3. | Формирование групп педагогов русского языка, математики, химии, физики, биологии по дополнительной профессиональной программе «Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников в области формирования функциональной грамотности обучающихся» (для школ с низкими образовательными результатами) в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование» | 01 июля-30 ноября 2020 | КОПОФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной политики и информационных технологий»методический центр | Ликвидация профессиональных дефицитов педагогов |
| 4. | Формирование группы педагогов-тьюторов по вопросам технологии формирования и оценивания функциональной грамотности обучающихся | 01.08.2020 | Комитет образованияметодический центр | Сформированы группы для обучения(Гимназия№11, СОШ №7, методист по биологии) |
| 5. | Корректировка планов внеурочной деятельности в образовательных организациях с учетом включения программ с использованием учебных пособии по формированию функциональной грамотности | 15.08.2020 | Комитет образованияметодический центр | Банк данных программ с использованием учебных пособии по формированию функциональной грамотности |
| 6. | Формирование групп и организация участия педагогов математики в исследовании профессиональных компетенций учителей математики ,направленное на развитие механизмов управления качеством образования по направлениям «система методической работы», «система мониторинга качества повышения квалификации учителей» на основе практики международных исследований | август-декабрь 2020 | ФГБУ «ФИОКО»КОПОметодический центр | Выявление профессиональных дефицитов учителей математики |
| 7. | Проведение совещаний для руководителей и заседаний рмо учителей-предметников по вопросам подготовки к участию в общероссийской, региональной оценке по модели PISA | сентябрь2020январь, май 2021 | Комитет образованияметодический центр | Формирование школьного плана работы |
| 8. | Участие в программах КПК:«Внедрение и использование оценочного инструментария международных сравнительных исследований в практику образовательной деятельности» в соответствии с направлениями оценки функциональной грамотности:Учителя русского языка и литературы: «Формирование и оценивание читательской грамотности школьников в контексте международных исследований качества образования(PISA);Учителя математики:«Формирование и оценивание математической грамотности школьников в контексте международных исследований качества образования(PISA);Учителя предметов естественно-географического цикла: «Формирование и оценивание естественнонаучной грамотности школьников в контексте международных исследований качества образования(PISA); | сентябрь-декабрь 2020 | ГАОУ ДПО «ЛОИРО»методический центр | Повышение компетенции педагогических работников по вопросам внедрения и использования оценочного инструментария международных сравнительных исследований PISA |
| 9. | Информационно - методическое сопровождение (очно-дистанционное) практического использования в образовательном процессе учебных пособий по формированию функциональной грамотности | сентябрь 2020 | Академия «Просвещения»методический центр | Овладение практическими навыками использования учебных пособий в образовательном процессе |
| 10. | Формирование групп для реализации курсов повышения квалификации «Оценка качества образования в образовательной организации» для школ с низкими образовательными результатами | сентябрь-декабрь 2020 | ФГБУ «ФИОКО»КОПОметодический центр | Повышение компетенции руководителей и заместителей руководителей по вопросам оценки качества |
| 11. | Обучение (КПК) тьюторов (педагогов и специалистов ММС) по вопросам технологии формирования и оценивания функциональной грамотности школьников | октябрь-ноябрь2020 | Академия «Просвещения»методический центр | Повышение компетенции педагогов и специалистов ММС по вопросам оценки качества обучающихся по модели PISA |
| 12. | Обучение (КПК) учителей начальных классов по вопросам технологии формирования и оценивания функциональной грамотности школьников | ноябрь-декабрь2020 | Академия «Просвещения»методический центр | Повышение компетенции учителей начальных классов по вопросам оценки качества обучающихся по модели PISA |
| 13. | Семинары и консультации по использованию учебно-методических пособий для школьников по вопросам формирования и развития навыков функциональной грамотности (на основе инструментария и методологии, заложенных в международном исследовании PISA) | в течение учебного года | Академия «Просвещения»РГПУ им. А.И. Герценаметодический центр | Повышение компетенции учителей по вопросам оценки качества обучающихся по модели PISA |