«УТВЕРЖДЕН»

распоряжением комитета общего

и профессионального образования

Ленинградской области

от « 31» октября 2017 № 2732-р

(приложение 2)

**Региональный план**

**мероприятий по реализации в 2017-2022 годах**

 **Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров (ИБЦ) в Ленинградской области в 2017-2022 годах**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа |
| 1. **Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере воспитания и развития ИБЦ**
 |
|  | Разработка «Концепции развития информационно-библиотечных центров в Ленинградской области» | II квартал2017 г. | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области (далее – КОПО ЛО)Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования» (далее – ГАОУ ДПО «ЛОИРО») | Концепция развития информационно-библиотечных центров в Ленинградской области, утвержденная распоряжением комитета общего и профессионального образования Ленинградской области  |
|  | ● Разработка и поддержка региональных проектов (программ): * « Школьная библиотека /ИБЦ как центр развития чтения»,
* « Школьная библиотека /ИБЦ как центр формирования информационной культуры всех участников образования»
* сетевой проект «Читающая мама – читающая страна».
 | 2017г.IIIквартал | КОПО ЛО ГАОУ ДПО « ЛОИРО» | Распоряжение комитета общего и профессионального образования Ленинградской областиПоложение о региональной программе/ проекте |
|  |  Организация и проведение и ежегодного мониторинга развития школьных библиотек /ИБЦ региона | ЕжегодноII квартал | КОПО ЛО ГАОУ ДПО « ЛОИРО» | Аналитическая справка. |
|  |  Разработка нормативов обеспечения учащихся учебной, программной и дополнительной литературой и электронными документами в соответствии с образовательным процессом школы  | 2017г.IIIквартал | КОПО ЛО ГАОУ ДПО « ЛОИРО» | Распоряжение комитета общего и профессионального образования Ленинградской области |
|  |  Разработка нормативов обеспечения педагогического коллектива школы методическими и иными необходимыми документами на всех видах носителей информации. | 2017г.IIIКвартал | КОПО ЛО ГАОУ ДПО « ЛОИРО» | Распоряжение комитета общего и профессионального образования Ленинградской области |
|  |  Разработка нормативов материально-технического обеспечения библиотек и ИБЦ общеобразовательных организаций области в соответствии с современными требованиями образовательного процесса и новым ФГОС. | 2017г.IIIКвартал | КОПО ЛО ГАОУ ДПО « ЛОИРО» | Распоряжение комитета общего и профессионального образования Ленинградской области |
|  | Разработка нормативов размеров площадей школьных библиотек и ИБЦ общеобразовательных организаций в соответствии с современными требованиями СанПиН; | 2017г.IIIквартал | КОПО ЛО ГАОУ ДПО « ЛОИРО» | Распоряжение комитета общего и профессионального образования Ленинградской области |
|  | Создание регионального попечительского совета школьных библиотек/ИБЦ Ленинградской области; | 2017г.IIIквартал | КОПО ЛО ГАОУ ДПО « ЛОИРО» | Положение о региональном попечительском совете школьных библиотек/ИБЦ Ленинградской области |
|  | Разработка методических рекомендаций по организации деятельности школьных библиотек и ИБЦ в образовательных организациях Ленинградской области | 2017г.IIIквартал | КОПО ЛО ГАОУ ДПО « ЛОИРО» | Распоряжение комитета общего и профессионального образования Ленинградской областиМетодические рекомендации |
|  | Содействие объединению школьных библиотекарей в профессиональные общественные организации (Ленинградское региональное представительство Русской школьной библиотечной ассоциации (РШБА) | ежегодно | КОПО ЛО ГАОУ ДПО « ЛОИРО» | Соглашение о сотрудничестве КОПО ЛО ГАОУ ДПО « ЛОИРО» и РШБА, утвержденный совместный пан работы |
|  | Разработка программ социального партнерства школьных библиотек с библиотеками других типов, учреждениями культуры, общественными организациями | 2017г.IIIквартал | КОПО ЛО ГАОУ ДПО «ЛОИРО», Комитет по культуре Ленинградской области | Соглашение о сотрудничестве КОПО ЛО ГАОУ ДПО « ЛОИРО» и КК ЛО, утвержденный совместный пан работы |
| **II.Развитие материально-технического и информационно-ресурсного программного обеспечения школьных библиотек и ИБЦ** |
|  |  Разработка региональных подпрограмм, ориентированных на существенное обновление и пополнение основных и учебных фондов школьных библиотек. | 2017г.IIIквартал | КОПО ЛО ГАОУ ДПО « ЛОИРО» | Распоряжение комитета общего и профессионального образования Ленинградской области |
|  | Включение школьных библиотек в региональные программы информатизации образовательных организаций региона. | 2017г.IIIквартал | КОПО ЛО ГАОУ ДПО « ЛОИРО» | Распоряжение комитета общего и профессионального образования Ленинградской области |
|  | Создание единой автоматизированной информационно-библиотечной системы (АИБС) в Ленинградской области | 2017-2022гг. | КОПО ЛОГАОУ ДПО « ЛОИРО» КК ЛО | Единая сеть АИБС в Ленинградской области  |
|  | Создание регионального информационно-библиотечного центра (РИБЦ) ЛОИРО | 2017гVI квартал | КОПО ЛОГАОУ ДПО « ЛОИРО» КК ЛО | Концепция развития РИБЦСоздание регионального информационно-библиотечного центра (РИБЦ) ЛОИРО |
| **III.Развитие кадрового потенциала, конкурсная поддержка школьных библиотек / ИБЦ образовательных организаций,** **работников библиотек /ИБЦ** |
|  | Проведение комплексного анализа кадрового обеспечения образовательных организаций Ленинградской области библиотечными кадрами, работающими в сфере образования  | ежегодно | КОПО ЛОГАОУ ДПО «ЛОИРО» | Аналитический отчет о кадровом обеспечении образовательных организаций Ленинградской области библиотечными кадрами, работающими в сфере образования |
|  | Приведение критериев аттестации педагогических кадров в соответствие с требованиями Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и профессиональным стандартом «Специалист в области воспитания»«Педагог-библиотекарь» | II квартал 2018 г. | КОПО ЛОГАОУ ДПО «ЛОИРО» | Положение об аттестации педагогических кадров |
|  | Содействие развитию системы повышения квалификации (КПК) и переподготовки (КПП) школьных библиотекарей, педагогов – библиотекарей , кадровый менеджмент специалистов школьных библиотек | Ежегодно | КОПО ЛОГАОУ ДПО «ЛОИРО» | Планирование КПК и КПП для «педагогов-библиотекарей» в Госзадании ЛОИРО |
|  | Организация и проведение областного конкурса « Создание и развитие школьных информационно-библиотечных центров (ИБЦ) в условиях ФГОС» | ежегодно IVквартал | КОПО ЛО ГАОУ ДПО « ЛОИРО» |  Конкурсные материалы,Методические рекомендации по созданию ИБЦ |
|  | Организация и проведение областного конкурса «Библиотекарь года» | ежегодно ноябрь  | КОПО ЛО ГАОУ ДПО «ЛОИРО», Комитет по культуре Ленинградской области | Конкурсные материалыАналитическая справка |
|  | Разработка мер материально-технического и информационного обеспечения и поощрения лучших школьных библиотек (ИБЦ) и грантовой поддержкой лучших « педагогов-библиотекарей». | ежегодно апрель | КОПО ЛО ГАОУ ДПО «ЛОИРО», Комитет по культуре Ленинградской области Попечительский совет школьных библиотек/ИБЦ Ленинградской области | Положение о грантовой поддержке работы лучших школьных библиотек /ИБЦ области |
|  | Выявление и распространение инновационного опыта школьных библиотек и ИБЦ посредством проведения ежегодных конференций, вебинаров, публикаций в СМИ | Ежегодно | КОПО ЛО ГАОУ ДПО « ЛОИРО» | Положение о конференцииВыпуск сборника статей, участников конференции |