«УТВЕРЖДЕН»

распоряжением комитета общего

и профессионального образования

Ленинградской области

от « 31» октября 2017 № 2732-р

(приложение 2)

**Региональный план**

**мероприятий по реализации в 2017-2022 годах**

**Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров (ИБЦ) в Ленинградской области в 2017-2022 годах**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа |
| 1. **Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере воспитания и развития ИБЦ** | | | | |
|  | Разработка «Концепции развития информационно-библиотечных центров в Ленинградской области» | II квартал  2017 г. | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области (далее – КОПО ЛО)  Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования» (далее – ГАОУ ДПО «ЛОИРО») | Концепция развития информационно-библиотечных центров в Ленинградской области, утвержденная распоряжением комитета общего и профессионального образования Ленинградской области |
|  | ● Разработка и поддержка региональных проектов (программ):   * « Школьная библиотека /ИБЦ как центр развития чтения», * « Школьная библиотека /ИБЦ как центр формирования информационной культуры всех участников образования» * сетевой проект «Читающая мама – читающая страна». | 2017г.  III  квартал | КОПО ЛО  ГАОУ ДПО « ЛОИРО» | Распоряжение комитета общего и профессионального образования Ленинградской области  Положение о региональной программе/ проекте |
|  | Организация и проведение и ежегодного мониторинга развития школьных библиотек /ИБЦ региона | Ежегодно  II квартал | КОПО ЛО  ГАОУ ДПО « ЛОИРО» | Аналитическая справка. |
|  | Разработка нормативов обеспечения учащихся учебной, программной и дополнительной литературой и электронными документами в соответствии с образовательным процессом школы | 2017г.  III  квартал | КОПО ЛО  ГАОУ ДПО « ЛОИРО» | Распоряжение комитета общего и профессионального образования Ленинградской области |
|  | Разработка нормативов обеспечения педагогического коллектива школы методическими и иными необходимыми документами на всех видах носителей информации. | 2017г.  III  Квартал | КОПО ЛО  ГАОУ ДПО « ЛОИРО» | Распоряжение комитета общего и профессионального образования Ленинградской области |
|  | Разработка нормативов материально-технического обеспечения библиотек и ИБЦ общеобразовательных организаций области в соответствии с современными требованиями образовательного процесса и новым ФГОС. | 2017г.  III  Квартал | КОПО ЛО  ГАОУ ДПО « ЛОИРО» | Распоряжение комитета общего и профессионального образования Ленинградской области |
|  | Разработка нормативов размеров площадей школьных библиотек и ИБЦ общеобразовательных организаций в соответствии с современными требованиями СанПиН; | 2017г.  III  квартал | КОПО ЛО  ГАОУ ДПО « ЛОИРО» | Распоряжение комитета общего и профессионального образования Ленинградской области |
|  | Создание регионального попечительского совета школьных библиотек/ИБЦ Ленинградской области; | 2017г.  III  квартал | КОПО ЛО  ГАОУ ДПО « ЛОИРО» | Положение о региональном попечительском совете школьных библиотек/ИБЦ Ленинградской области |
|  | Разработка методических рекомендаций по организации деятельности школьных библиотек и ИБЦ в образовательных организациях Ленинградской области | 2017г.  III  квартал | КОПО ЛО  ГАОУ ДПО « ЛОИРО» | Распоряжение комитета общего и профессионального образования Ленинградской области  Методические рекомендации |
|  | Содействие объединению школьных библиотекарей в профессиональные общественные организации (Ленинградское региональное представительство Русской школьной библиотечной ассоциации (РШБА) | ежегодно | КОПО ЛО  ГАОУ ДПО « ЛОИРО» | Соглашение о сотрудничестве КОПО ЛО  ГАОУ ДПО « ЛОИРО» и РШБА, утвержденный совместный пан работы |
|  | Разработка программ социального партнерства школьных библиотек с библиотеками других типов, учреждениями культуры, общественными организациями | 2017г.  III  квартал | КОПО ЛО  ГАОУ ДПО «ЛОИРО», Комитет по культуре Ленинградской области | Соглашение о сотрудничестве КОПО ЛО  ГАОУ ДПО « ЛОИРО» и КК ЛО, утвержденный совместный пан работы |
| **II.Развитие материально-технического и информационно-ресурсного программного обеспечения школьных библиотек и ИБЦ** | | | | |
|  | Разработка региональных подпрограмм, ориентированных на существенное обновление и пополнение основных и учебных фондов школьных библиотек. | 2017г.  III  квартал | КОПО ЛО  ГАОУ ДПО « ЛОИРО» | Распоряжение комитета общего и профессионального образования Ленинградской области |
|  | Включение школьных библиотек в региональные программы информатизации образовательных организаций региона. | 2017г.  III  квартал | КОПО ЛО  ГАОУ ДПО « ЛОИРО» | Распоряжение комитета общего и профессионального образования Ленинградской области |
|  | Создание единой автоматизированной информационно-библиотечной системы (АИБС) в Ленинградской области | 2017-2022  гг. | КОПО ЛО  ГАОУ ДПО « ЛОИРО»  КК ЛО | Единая сеть АИБС в Ленинградской области |
|  | Создание регионального информационно-библиотечного центра (РИБЦ) ЛОИРО | 2017г  VI квартал | КОПО ЛО  ГАОУ ДПО « ЛОИРО»  КК ЛО | Концепция развития РИБЦ  Создание регионального информационно-библиотечного центра (РИБЦ) ЛОИРО |
| **III.Развитие кадрового потенциала, конкурсная поддержка школьных библиотек / ИБЦ образовательных организаций,**  **работников библиотек /ИБЦ** | | | | |
|  | Проведение комплексного анализа кадрового обеспечения образовательных организаций Ленинградской области библиотечными кадрами, работающими в сфере образования | ежегодно | КОПО ЛО  ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | Аналитический отчет о кадровом обеспечении образовательных организаций Ленинградской области библиотечными кадрами, работающими в сфере образования |
|  | Приведение критериев аттестации педагогических кадров в соответствие с требованиями Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и профессиональным стандартом «Специалист в области воспитания»«Педагог-библиотекарь» | II квартал 2018 г. | КОПО ЛО  ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | Положение об аттестации педагогических кадров |
|  | Содействие развитию системы повышения квалификации (КПК) и переподготовки (КПП) школьных библиотекарей, педагогов – библиотекарей , кадровый менеджмент специалистов школьных библиотек | Ежегодно | КОПО ЛО  ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | Планирование КПК и КПП для «педагогов-библиотекарей» в Госзадании ЛОИРО |
|  | Организация и проведение областного конкурса « Создание и развитие школьных информационно-библиотечных центров (ИБЦ) в условиях ФГОС» | ежегодно  IV  квартал | КОПО ЛО  ГАОУ ДПО « ЛОИРО» | Конкурсные материалы,  Методические рекомендации по созданию ИБЦ |
|  | Организация и проведение областного конкурса «Библиотекарь года» | ежегодно ноябрь | КОПО ЛО  ГАОУ ДПО «ЛОИРО», Комитет по культуре Ленинградской области | Конкурсные материалы  Аналитическая справка |
|  | Разработка мер материально-технического и информационного обеспечения и поощрения лучших школьных библиотек (ИБЦ) и грантовой поддержкой лучших « педагогов-библиотекарей». | ежегодно  апрель | КОПО ЛО  ГАОУ ДПО «ЛОИРО», Комитет по культуре Ленинградской области  Попечительский совет школьных библиотек/ИБЦ Ленинградской области | Положение о грантовой поддержке работы лучших школьных библиотек /ИБЦ области |
|  | Выявление и распространение инновационного опыта школьных библиотек и ИБЦ посредством проведения ежегодных конференций, вебинаров, публикаций в СМИ | Ежегодно | КОПО ЛО  ГАОУ ДПО « ЛОИРО» | Положение о конференции  Выпуск сборника статей, участников конференции |