***Промежуточная реализация мероприятий дорожной карты,***

***направленной на поддержку образовательных учреждений с низким результатом обучения***

***(МБОУ «Рощинский ЦО», МБОУ «СОШ №1-школа отечественной культуры», МБОУ «СОШ №8», МБОУ «СОШ №13», МБОУ «СОШ №14», МБОУ «СОШ №37», МБОУ «Кирилловская СОШ», МБОУ «Лесогорская СОШ», МБОУ «Коробицынская СОШ», МБОУ «Полянская СОШ», МБОУ «Вещевская ООШ»)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Ответственные исполнители** | **Сроки реализации** | **Результат** |
|  | ***1.Первый этап (январь 2019 – март 2020 гг.) – Аналитико-диагностический***  ***Цель: анализ данных и разработка проекта программы повышения качества образования*** | | | |
| 1.1 | Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ, всероссийских проверочных работ в сравнении с областными результатами и условий функционирования образовательных учреждений в рамках реализации программы повышения качества образования в МО «Выборгский район» Ленинградской области (2020-2024 годы), направленной на поддержку образовательных учреждений с низкими результатами обучения | Методический отдел | февраль 2020 | изменились ответственные исполнители, нарушен срок исполнения по причине создания программы в более поздние сроки, затем пандемия.  ***Исполнено май 2020***  ***Приложение 1.1*** |
| 1.2 | Проведение мониторинга прохождения курсов повышения квалификации педагогов и руководящих кадров ОО: по вопросам критериального оценивания и использование результатов оценочных процедур, оценка качества образования в образовательной организации | Методический отдел | февраль 2020 | изменились ответственные исполнители  ***Исполнено 18 февраля 2020***  ***Приложение 1.2*** |
|  | ***2. Второй этап (апрель 2020 – май 2021 гг.)***  ***Цель: разработка и внедрение ведущих целевых программ и проектов программы*** | | | |
| 2.1.1 | Курсы повышения квалификации «Внутришкольная система оценки качества образования» | ЛГУ им. Пушкина  Методический отдел | в течение учебного года | Обучено всего 40 чел. Из них 24 человека из школ с низкими образовательными результатами.  ***Приложение 2.1.1*** |
| 2.1.2 | КПК «Оценка качества образования в образовательной организации» | Методический отдел | Февраль-апрель | Сформирована группа слушателей из 25 человек. Из школ с низкими результатами записалось 11 человек (квота по одному от школы). В связи с распространением корона вируса курсы перенесли на второе полугодие 2020 года. |
| 2.1.3 | КПК «Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ 4 класс» | ЛОИРО  Методический отдел | Февраль-май | **с 13 февраля по 26 марта** 2020 г. Обучено 37 человек. Из них 15 человек из школ с низкими результатами.  ***Приложение 2.1. 3*** |
| 2.1.4 | Организация стажировок учителей-предметников общеобразовательных организаций по вопросам подготовки к ГИА на базе общеобразовательных организаций с лучшими результатами ГИА | Методический отдел | Апрель  2020 | ***исполнено апрель 2020***: участие в Московском международном Салоне образования, конференциях ЛОИРО, конкурсе ЛОИРО «Дистанционные практики обучения», лучшие муниципальные практики ZOOM-конференции |
| 2.1.5 | Организация наставничества для школ с низкими образовательными результатами | Методический отдел | Апрель  2020 | ***исполнено 16 апреля 2020***  ***Приложение 2.1.5*** |
| 2.1.6 | Участие педагогов в семинарах, вебинарах по подготовке к ГИА | Методический отдел | в течение учебного года | Общее количество слушателей -315. Из них 98 человек из школ с низкими результатами.  ***Приложение 2.1.6*** |