АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Выборгский район» Ленинградской области

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| " | 16 | " | 06 | 2020 г. |  | № | 166-р |

 ⅂

**О реализации регионального проекта по поддержке школ**

**со стабильно высокими образовательными результатами**

**обучающихся в 2020 году**

 На основании распоряжения комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 08 июня 2020 года №1002-р, в целях повышения результативности участия обучающихся муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области в олимпиадах и иных мероприятиях:

1. Утвердить муниципальный план – график реализации регионального проекта согласно приложению 1 настоящего распоряжения.
2. И.Г. Отмашкиной, директору муниципального бюджетного учреждения «Выборгский районный информационно-методический центр», назначить ответственного - муниципального координатора за реализацию регионального проекта в муниципальном образовании «Выборгский район» Ленинградской области в соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 08 июня 2020 года №1002-р.
3. Руководителям образовательных учреждений принять участие в реализации регионального проекта по поддержке школ со стабильно высокими образовательными результатами обучающихся в Ленинградской области в 2020 году, в соответствии с приложением 2 настоящего распоряжения.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя комитета образования С.Н. Хазипову.

Председатель комитета О.В. Карвелис

 ┐

Исп. Л.С. Гельд, тел.2-78-47

Разослано: в дело-1, в МБУ «ВРИМЦ»-1; в ОУ-17; всего-19.

Приложение 1

к распоряжению комитета образования

МО «Выборгский район»

Ленинградской области

« 16 » июня 2020 года №166-р

**Муниципальный план - график реализации регионального проекта**

**по поддержке школ со стабильно высокими образовательными результатами обучающихся в Ленинградской области в 2020 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации****мероприятий** | **Ответственный** |
| 1. | 17 образовательных организаций муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области определены для участия в он-лайн опросе (анкетирование). | 8- 11 июня 2020 | Организатор мероприятияРегиональный координаторГБОУ ДОД  **«**Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» |
| 2. | Утверждение распорядительного акта о реализации регионального проекта по поддержке школ со стабильно высокими образовательными результатами обучающихся в Ленинградской области в 2020 году  | июнь 2020 | Муниципальный координатор  |
| 3. | Проведение он-лайн опроса (анкетирование) ОУ Ленинградской области, участников регионального проекта (не менее 200 образовательных организаций из 18 муниципальных образований Ленинградской области) | 15-19 июня 2020 | Организатор мероприятияРегиональный координаторМуниципальный координатор |
| 4. | Проведение мониторинга участия обучающихся Ленинградской области в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников  | 15-19 июня 2020 | Организатор мероприятияРегиональный координаторМуниципальный координатор |
| 5. | Проведение он-лайн опросов (анкетирование) руководящих работников и педагогических работников из 60 ОУ Ленинградской области отобранных в соответствии с пунктом 9 стабильно высокими образовательными результатами – обладающими высоким потенциалом для достижения высоких академических результатов обучающихся и лидерскими практиками в олимпиадном движении | 01 – 15 июля2020 | Организатор мероприятияРегиональный координаторМуниципальный координатор |
| 6. | Утверждение перечня 30 ОУ участников регионального проекта и единого реестра (списка) педагогических работников образовательных организаций Ленинградской области, обладающих высоким потенциалом реализации лидерских практик в области олимпиадного движения и вошедших в состав проектировочных команд Ленинградской области | 30 июля 2020 | Организатор мероприятияРегиональный координаторМуниципальный координатор |
| 7. | Формирование проектных команд ОУ Ленинградской области по развитию преподавания предметов для участия в олимпиадном движении на базе 30 ОУ Ленинградской области | 01 – 15 августа 2020 | Организатор мероприятияРегиональный координаторМуниципальный координатор |
| 8. | Проведение интенсивных проектных сессий для проектных команд Ленинградской области, участников регионального проекта по развитию олимпиадного движения | август – ноябрь 2020 | Организатор мероприятияРегиональный координаторМуниципальный координатор  |
| 9. | Проведение курсов повышения квалификации по теме «Методы и технология обучения решения олимпиадных заданий всероссийского уровня» для проектных команд ОУ | август – сентябрь 2020 | Организатор мероприятияРегиональный координаторМуниципальный координатор |
| 10. | Проведение курсов повышения квалификации «Индивидуальные образовательные стратегии развития одаренных детей: механизмы реализации»для специалистов муниципальных органов управления образованием и методических служб, курирующих работу с одаренными детьми, а также руководителей муниципальных ресурсных центров по работе с одаренными детьми | август – сентябрь 2020 | Организатор мероприятияРегиональный координаторМуниципальный координатор |
| 11. | Проведение информационно-методических семинаров (вебинаров) для представителей проектных команд ОУ Ленинградской области, обладающих высоким потенциалом реализации лидерских практик в области олимпиадного движения, а также для руководителей муниципальных ресурсных центров по работе с одаренными детьми | сентябрь – ноябрь 2020 | Организатор мероприятияРегиональный координаторМуниципальный координатор |
| 12. | Проведение проблемных семинаров для членов муниципальных предметно-методических комиссий по вопросам разработки материалов (задания, критерии оценивания, методические рекомендации) для проведения школьного этапа ВсОШ с привлечением тренеров олимпиадной подготовки регионального и всероссийского уровня | сентябрь – октябрь 2020 | Организатор мероприятияРегиональный координаторМуниципальный координатор |
| 13. | Проведение внешней экспертной оценки материалов (задания, критерии оценивания, методические рекомендации) для проведения муниципального и регионального этапа ВсОШ по 7 учебным предметам (обществознание, литература, история, биология, география, английский язык, математика) | август - октябрь 2020 | Организатор мероприятия Региональный координаторМуниципальный координатор |
| 14. | Формирование реестра организаций-партнеров для организации работы по развитию олимпиадного движения в Ленинградской области с целью заключения договоров о сетевом взаимодействии. | ноябрь 2020 | Организатор мероприятия Региональный координаторГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» Муниципальный координатор |
| 15. | Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников | ноябрь 2020 | Комитет образования Муниципальный координатор |
| 16. | Организация и проведение мотивационных предметных сессий для обучающихся 5-9 классов по филологии, физике-математике-информатике, истории и обществознанию, биологии и экологии | три раза в год | Комитет образования Муниципальный координатор |

Приложение 2

к распоряжению комитета образования

МО «Выборгский район»

Ленинградской области

« » июня 2020 года №

Список образовательных учреждений, обладающих потенциалом для достижения высоких академических результатов обучающихся и лидерскими практиками в олимпиадном движении

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | МБОУ | Адрес |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 11» | г. Выборг, Школьный переулок, дом 5 |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа г. Светогорска»  | Выборгский район, г. Светогорск, ул. Рощинская, д. 6  |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 37 с углубленным изучением отдельных предметов»  | г. Выборг, ул. Горная, д. 10/3 |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия»  | г. Выборг, ул. Советская, дом 7 |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10»  | г. Выборг, ул. Рубежная д. 31 |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14»  | г. Выборг, ул. Гагарина, д. 36 |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Рощинский центр образования»  | Выборгский район, пгт. Рощино, ул. Железнодорожная, д. 57 |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Каменногорский центр образования»  | Выборгский район, г. Каменногорск, Ленинградское шоссе, дом 93 |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Приветненская средняя общеобразовательная школа»  | Выборгский район, п. Приветнинское, ул. Военных строителей, д. 11 |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12»  | г. Выборг, улица Гагарина, дом 38/14  |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Выборга» | г. Выборг, Ленинградское шоссе, дом 45-а |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13 с углубленным изучением отдельных предметов»  | г. Выборг, Травяная ул., дом 29 |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Каменская средняя общеобразовательная школа»  | Выборгский район, Каменка школа |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 - школа отечественной культуры»  | г. Выборг, ул. Выборгская, д. 34 |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7»  | г. Выборг, Школьная площадь, дом 4, 4а |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Первомайский центр образования»  | Выборгский район, п. Первомайское, ул. Ленина, д. 48 |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Приморский центр образования»  | Выборгский район, г. Приморск, ул. Школьная , д.16 |